## Leggimi
CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL SAL — Portante
Prima di compilare, la cosa che quasi nessuno dice.
Nei lavori PRIVATI il certificato di pagamento non esiste come atto formale: e' un documento del
mondo degli appalti pubblici, dove il RUP lo emette dopo il SAL del direttore lavori. Se lavori per
un committente privato, quello che ti serve non e' un certificato: e' una richiesta di pagamento
che regga, cioe' che dica quanto hai maturato, su quali quantita', quanto ti e' gia' stato pagato
e quanto resta. Questo foglio serve a tutti e due i casi: cambia solo l'intestazione.
I due fogli.
1. CERTIFICATO — il documento. Compili le celle gialle, il resto si calcola.
2. STORICO SAL — l'elenco dei SAL di quel contratto, da cui esce «gia' certificato in precedenza».
Le tre trappole del conto, che il foglio evita per costruzione:
· la ritenuta di garanzia si calcola sul MATURATO del SAL, non sul netto da pagare;
· l'acconto si recupera in proporzione all'avanzamento, non tutto sul primo SAL;
· quello che chiedi e' il maturato progressivo MENO quanto gia' certificato prima: se sommi i SAL
uno per uno senza il progressivo, prima o poi chiedi due volte la stessa cosa.
Nel pubblico il certificato lo emette la stazione appaltante entro i termini del contratto, e la
ritenuta di garanzia e' lo 0,50% svincolato al collaudo. Nel privato le percentuali le decide il
contratto: mettile tu nelle celle gialle.
Modello libero di Portante — www.portante.it — nessuna email richiesta

## Certificato
CERTIFICATO DI PAGAMENTO
Nei lavori privati intitolalo «Richiesta di pagamento a stato avanzamento».
Numero del certificato | 1
Data
Committente
Impresa esecutrice
Cantiere / opera
Contratto del
SAL n. di riferimento | 1
IMPORTI
Importo di contratto (€) | 240000
Lavori maturati a tutto oggi (€) | 96000
Avanzamento
Già certificato in precedenza (€)
Maturato di questo certificato (€)
RITENUTE E RECUPERI
Ritenuta di garanzia (%) | 0.5
Ritenuta di garanzia su questo SAL (€)
Anticipazione da recuperare (%) | 0
Recupero anticipazione (€)
NETTO DA PAGARE, IVA esclusa (€)
La ritenuta di garanzia non si perde: viene svincolata al collaudo o alla fine dei lavori,
secondo quanto dice il contratto. Tienila in un conto a parte nel tuo scadenzario.

## Storico SAL
SAL n. | Data | Maturato progressivo (€) | Già certificato? (si/no) | Note
1 | 2026-06-30 | 48000 | si | primo SAL, incassato
2 | 2026-08-31 | 96000 | no | questo certificato
Metti «si» sui SAL già certificati: la somma finisce nella riga «già certificato in precedenza».