## Leggimi
PORTANTE. Modello di gestione cantieri in Excel
Un file solo per tutti i cantieri aperti. Il foglio CANTIERI e' il cruscotto: una riga per cantiere,
e per ognuno il margine che avevi previsto, quello che il cantiere sta facendo davvero e, a lavoro chiuso, quello vero.
Come si usa:
1. Nel foglio CANTIERI scrivi una riga per ogni cantiere: nome, committente, importo di contratto, varianti approvate,
costi che avevi previsto e avanzamento a oggi in percentuale. Sono le uniche caselle da compilare (quelle color pesca).
2. Nel foglio REGISTRO scrivi ogni riga appena succede: una bolla, una giornata di squadra, un SAL emesso.
Il cantiere si sceglie dal menu a tendina, e il tipo (COSTO o RICAVO) pure.
3. Per una fattura a corpo metti quantita' 1 e nel prezzo unitario l'importo intero. Per le ore, quantita' = ore e prezzo = costo orario.
4. Non devi fare altro: costi a oggi, fatturato, costo finale stimato e i tre margini si aggiornano da soli.
I tre margini, e perche' sono tre:
- Preventivato: quello che avevi promesso a te stesso quando hai firmato. Ricavo meno costi previsti.
- In corsa: quello verso cui il cantiere sta andando adesso. Prende i costi di oggi, li divide per l'avanzamento
e ottiene il costo finale stimato. E' il numero che ti fa correggere finche' sei in tempo.
- A consuntivo: quello vero, e si vede solo quando il cantiere e' chiuso. Prima di allora la casella dice cosi'.
Sotto il 20 per cento di avanzamento il margine in corsa non compare: i costi di partenza non rappresentano il lavoro,
e una stima su quattro bolle e' un numero inventato. Meglio una casella onesta che dice non ancora.
Il tetto di costo:
Sul foglio CANTIERI ci sono due caselle: spese generali 15 per cento e utile minimo 10 per cento. Moltiplicate danno 1,265,
il numero con cui in cantiere si trasforma un costo diretto in un prezzo. Al contrario, il ricavo diviso 1,265 ti da'
il tetto: oltre quella cifra di costo finale stai lavorando sotto il margine di casa, e la colonna AVVISO te lo scrive.
Le due percentuali sono le tue: cambiale nelle caselle e tutto il foglio si ricalcola.
Tre regole da cantiere:
- Il nome del cantiere si sceglie SEMPRE dal menu a tendina. Scritto a mano una volta in modo diverso
(Via Roma invece di Via Roma 12) quella riga sparisce dai totali e nessuno se ne accorge: il margine diventa piu' bello del vero.
- Le ore della squadra sono un costo come i materiali. Se non le registri, ogni cantiere sembra andare benissimo.
- Le varianti si registrano il giorno stesso, come costo E come ricavo da fatturare. La meta' che si dimentica e' sempre il ricavo.
I numeri gia' scritti nel file sono un esempio, quattro cantieri di fantasia: cancellali e metti i tuoi.
Il costo orario di 27,27 euro usato negli esempi e' il costo impresa di un operaio comune, quarto livello escluso:
la tabella per livello sta su www.portante.it/strumenti/costo-orario-operaio-edile/
Modello gratuito di Portante (www.portante.it), il gestionale per imprese edili. Nessuna email, nessuna registrazione.

## Cantieri
CRUSCOTTO CANTIERI
Una riga per cantiere. Compila solo le caselle color pesca: il resto si calcola.
| Spese generali sul costo diretto | 15%
| Utile minimo di casa | 10%
| Moltiplicatore del costo diretto | 1.265 | 15 e 10 per cento moltiplicati: e' il numero con cui il costo diretto diventa prezzo
| Avanzamento minimo per stimare il finale | 20%
N. | Cantiere / commessa | Committente | Stato | Contratto EUR | Varianti approvate EUR | Ricavo totale EUR | Costi preventivati EUR | Avanzamento a oggi | Costi a oggi EUR | Fatturato a oggi EUR | Costo finale stimato EUR | Margine preventivato EUR | Margine preventivato % | Margine in corsa EUR | Margine in corsa % | Margine a consuntivo % | Avviso
1 | Ristrutturazione via Roma 12 | Condominio Via Roma 12 | Aperto | 130000 | 4300 | 134300 | 104000 | 40% | 45121.2 | 54300 | 112803 | 30300 | 22.56% | 21497 | 16.01% | a cantiere chiuso | costo finale sopra il tetto: sotto il margine di casa
2 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | Fam. Bertoni | Aperto | 320000 |  | 320000 | 252000 | 68% | 161948.4 | 218000 | 238159.4118 | 68000 | 21.25% | 81840.5882 | 25.58% | a cantiere chiuso | dentro il tetto di costo
3 | Capannone via Emilia | Metalcarpenteria Vaghi srl | Aperto | 96000 | 6500 | 102500 | 78000 | 12% | 13363.2 | 12000 | non ancora | 24500 | 23.9% | non ancora | non ancora | a cantiere chiuso
4 | Bagno e impianti via Verdi 8 | Sig.ra Ferrari | Chiuso | 42000 | 1800 | 43800 | 33000 | 100% | 39166.6 | 43800 | 39166.6 | 10800 | 24.66% | 4633.4 | 10.58% | 10.58% | costo finale sopra il tetto: sotto il margine di casa
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| TOTALE |  |  | 588000 | 12600 | 600600 | 467000 |  | 259599.4 | 328100 |  | 133600 |  | 107970.9882 |  |  | il margine in corsa totale somma solo i cantieri gia' stimabili
Cosa guardare per primo: la colonna MARGINE IN CORSA. Se e' piu' bassa del preventivato, il cantiere sta perdendo mentre e' ancora aperto, ed e' l'unico momento in cui puoi fare qualcosa.

## Registro
REGISTRO DI TUTTI I CANTIERI
Una riga appena succede. Il cantiere si sceglie dal menu: scritto a mano in modo diverso, sparisce dai totali.
Data | Cantiere | Tipo | Categoria | Descrizione | Fornitore o persona | Quantita | Prezzo unitario EUR | Importo EUR | Documento
07/01/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Materiali | Sanitari e rivestimenti | Edil Forniture spa | 1 | 6800 | 6800 | FT 8/2026
20/01/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Subappalti | Impianto idraulico | Idro Rossi srl | 1 | 9200 | 9200 | FT 3/2026
31/01/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Manodopera | Squadra 2 operai, gennaio | Squadra interna | 320 | 27.27 | 8726.4 | Rapportini gennaio
10/02/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Materiali | Extra: tubazioni ammalorate da rifare | Edil Forniture spa | 1 | 2150 | 2150 | FT 30/2026
14/02/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Subappalti | Impianto elettrico | Elettro Bianchi snc | 1 | 4300 | 4300 | FT 19/2026
20/02/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Manodopera | Squadra 2 operai, febbraio | Squadra interna | 260 | 27.27 | 7090.2 | Rapportini febbraio
25/02/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | COSTO | Smaltimenti | Macerie e vecchi sanitari | EcoServizi srl | 1 | 900 | 900 | FT 22/2026
28/02/2026 | Bagno e impianti via Verdi 8 | RICAVO | Saldo | Saldo a fine lavori | Sig.ra Ferrari | 1 | 43800 | 43800 | FT 6/PT
05/03/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Noli e mezzi | Ponteggio, nolo primo mese | Nolo Sicuro srl | 1 | 2800 | 2800 | FT 41/2026
10/03/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Materiali | Blocchi portanti sp. 30, 260 mq | Prefabbricati Po srl | 260 | 41.5 | 10790 | DDT 118
12/03/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Manodopera | Squadra 2 operai, settimana 11 | Squadra interna | 80 | 27.27 | 2181.6 | Rapportini sett. 11
18/03/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Materiali | Gres 60x60, 120 mq | Edil Forniture spa | 120 | 23.75 | 2850 | DDT 512
20/03/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Smaltimenti | Trasporto macerie a discarica | EcoServizi srl | 1 | 1200 | 1200 | FT 77/2026
20/03/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Subappalti | Scavi e fondazioni | Movimenti Terra Gatti | 1 | 18500 | 18500 | FT 31/2026
31/03/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | RICAVO | SAL | SAL 1, avanzamento 20 per cento | Condominio Via Roma 12 | 1 | 26000 | 26000 | FT 3/PT
31/03/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | RICAVO | SAL | SAL 1, avanzamento 20 per cento | Fam. Bertoni | 1 | 64000 | 64000 | FT 4/PT
08/04/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Materiali | Massetto, collanti, finiture | Edil Forniture spa | 1 | 4500 | 4500 | DDT 540
14/04/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Subappalti | Impianto elettrico, primo acconto | Elettro Bianchi snc | 1 | 6500 | 6500 | FT 88/2026
22/04/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Varianti | Rifacimento massetto non previsto | Squadra interna | 1 | 3200 | 3200 | Verbale 2
22/04/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | RICAVO | Varianti | Variante massetto approvata dal committente | Condominio Via Roma 12 | 1 | 4300 | 4300 | Prev. var. 1
30/04/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Manodopera | Squadra 3 operai, aprile | Squadra interna | 480 | 27.27 | 13089.6 | Rapportini aprile
30/04/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Manodopera | Squadra 4 operai, aprile | Squadra interna | 640 | 27.27 | 17452.8 | Rapportini aprile
12/05/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Materiali | Solaio e ferro di armatura | Edil Forniture spa | 1 | 22400 | 22400 | FT 140/2026
15/05/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | COSTO | Subappalti | Impianto idraulico, saldo | Idro Rossi srl | 1 | 8800 | 8800 | FT 21/2026
31/05/2026 | Ristrutturazione via Roma 12 | RICAVO | SAL | SAL 2, avanzamento 40 per cento | Condominio Via Roma 12 | 1 | 24000 | 24000 | FT 9/PT
31/05/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | RICAVO | SAL | SAL 2, avanzamento 45 per cento | Fam. Bertoni | 1 | 80000 | 80000 | FT 10/PT
02/06/2026 | Capannone via Emilia | COSTO | Noli e mezzi | Nolo escavatore, 5 giornate | Noleggi Piacenza | 5 | 320 | 1600 | FT 62/2026
05/06/2026 | Capannone via Emilia | COSTO | Subappalti | Scavo e platea di fondazione | Movimenti Terra Gatti | 1 | 7400 | 7400 | FT 44/2026
20/06/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Subappalti | Copertura e lattoneria | Tetti Sicuri snc | 1 | 26900 | 26900 | FT 55/2026
28/06/2026 | Capannone via Emilia | COSTO | Manodopera | Squadra 2 operai, giugno | Squadra interna | 160 | 27.27 | 4363.2 | Rapportini giugno
30/06/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Manodopera | Squadra 4 operai, maggio e giugno | Squadra interna | 1280 | 27.27 | 34905.6 | Rapportini mag-giu
30/06/2026 | Capannone via Emilia | RICAVO | Acconto | Acconto alla firma del contratto | Metalcarpenteria Vaghi srl | 1 | 12000 | 12000 | FT 12/PT
15/07/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | COSTO | Materiali | Serramenti in legno alluminio | Infissi Val Trebbia | 1 | 31000 | 31000 | FT 77/2026
31/07/2026 | Villetta bifamiliare Cortemaggiore | RICAVO | SAL | SAL 3, avanzamento 68 per cento | Fam. Bertoni | 1 | 74000 | 74000 | FT 15/PT