VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
[ intestazione dell'impresa ]
	Opera / cantiere
	

	Committente
	

	Contratto del
	

	Data del verbale
	



Premesso che
in corso d'opera si è reso necessario eseguire lavorazioni non previste nel contratto e nel computo allegato;
per tali lavorazioni non esiste un prezzo contrattuale né un prezzo desumibile per analogia dalle voci già pattuite;
le parti hanno concordato di determinarne il prezzo prima dell'esecuzione, come indicato di seguito.
Si conviene quanto segue
Le lavorazioni elencate saranno eseguite ai nuovi prezzi qui determinati, che si intendono comprensivi di spese generali e utile dell'impresa e invariabili per tutta la durata dei lavori.
	N.
	Descrizione della lavorazione
	U.M.
	Prezzo € 
	Come è stato determinato

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Come si determina un nuovo prezzo, in ordine. Prima si cerca nel prezzario di riferimento del contratto; se la voce non c'è, si ricava per analogia da voci simili già pattuite; solo se nessuna delle due strade funziona si costruisce con un'analisi nuova, partendo da materiali, ore di manodopera al costo orario dell'impresa, noli e trasporti, con l'aggiunta di spese generali e utile. Nella colonna di destra si scrive quale delle tre strade è stata usata: è la parte che rende il verbale difendibile.

	Per l'impresa esecutrice
	Per il committente / la direzione lavori

	
	


Perché firmarlo PRIMA di eseguire. Un nuovo prezzo concordato dopo l'esecuzione non è più una trattativa: è una richiesta. La lavorazione è già fatta, il committente lo sa, e la sua posizione negoziale è tutt'altra. Questo foglio vale quanto la data che porta.
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